## 任务实施路线图
上海立达职业技术学院创新发展行动计划任务实施路线图
任务 |  |  | 整体设计 |  |  | 具体实施
序号 | 名称 | 编号 | 现有基础 | 预期成果 | 经费合计 | 分年度 | 具体工作 | 验收要点 | 部门
1 | 选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生互换、学分互认等合作关系 | RW-03_S31 | 上海立达职业技术学院与台湾德明财经科技大学合作成立“立达-德明管理学院”，两校采用双学院双院长制。2015年9月开始，两校开始了40余人次的学生互换和学分互认的机制，立达-德明管理学院共派出2位老师赴德明财经科技大学进行为期一学期的课程学习和访学活动。学院吸取了德明在开办冷链物流专业方面的专业实验室建设、课程开发等先进经验。 | 1.两校在合作学院的基础进一步开展冷链物流专业的合作共建和冷链物流实训室的建设 2.联合开发课程及教材三本：《冷链物流仓储与配送管理》、《冷链物流设备运行管理》、《冷链产品品质控制》。 | 5 | 2017 | 1.借鉴德明在冷链物流实验室建设的成功经验完成本学院冷链物流实训室的建设 2.互派学生访学、教师赴台进行短期专业课程研修 3.完成教材编写前两岸企业行业调研 | 1、派2名教师赴台短期课程研修 2.完成1份教材编写的调研报告 | 管理学院
[6 empty] | 2018 | 完成三门教材的联合开发 | 编写3本教材：《冷链物流仓储与配送管理》、《冷链物流设备运行管理》、《冷链产品品质控制》
2 | 举办高水平中外合作办学项目和机构 | RW-05_S3 | 1.立达-爱尔兰皇家外科医学院的良好合作； 2.与台湾长庚科技大学的多年默契合作； 3.网络虚拟化病人的平台，和虚拟仿真实训平台的逐步完善 | 1. 制定新的学生培养方案 2. 制定新近双语教师培养方案 3. 护理专业英语教材编写（2本） 4. 涉外教研室教学考核标准制定 5. 建立校友群和档案 6. 申报上海市精品课程 7. 发表核心期刊论文1~2篇 | 8 | 2017 | 1. 研究国外著名护理院校的课程设置及优缺点，研究并拜访国内成功的国际化办学的护理院校，取长补短； 2. 约谈新教师及其所教的学生，发现问题寻找新教师授课的共同点和薄弱点，制定适合的新教师培养计划； 3. 约谈双语教学经验2年或2年以上的教师，发现优缺点，共同学习先进的教学方式方法，促进教学模式改革； 4. 拜访各位专业课教师，听取教师意见和建议，寻求并制定一个符合高职高专的中外（多方）合作办学的课程体系（包括课堂、课外含国际教育延伸产业部分、网络）； 5.结合2017年学生培养方案，以及经验总结，编写适合高职高专学生（相对的英语和专业知识较为薄弱的特点）的护理专业英语教材； 6. 完善各项制度和考核标准 | 1. 制定2017级学生的培养方案； 2. 制定新进双语教师进校后2年内的培养方案（包括参加各类培训、学术会议等）； 3. 2017年4月确定研究方式方法、完成调查问卷的设计等； 4. 2017年8月完成数据采集和分析； 5. 2017年12月完场调研报告； 6. 2017年底全面完成《护理专业英语Ⅰ》教材的编写 7. 各项考核标准制定情况（包括学生专业英语水平、雅思水平、教师教学能力等） | 护理与健康学院
[6 empty] | 2018 | 1. 根据学生（第二学期）使用护理专业英语自编教材的反馈，修改并完成专业英语教材Ⅱ的编写并投入使用； 2. 持续地向国际输出护理学生，建立校友群，及时跟进留学生学习动态，调整国内培养方案； 3. 准备申报上海市精品课程项目； 4. 组织并培训学生参加国际护理技能大赛； 5. 完成相关数据分析，完成论文撰写并投稿 | 1. 2018年8月完成学生使用新教材和新的教学方式方法的反馈数据采集和分析；12月底完成论文撰写并发表； 2.2018年12月完成《护理专业英语Ⅱ》教材的编写； 2. 根据实际需求，制定2018级学生培养方案； 3. 参加相关学术会议1~2次； 4. 建立留学生档案，完善跟踪分析报告； 4. 建立校友交流群； 5. 完善各项要求，达到上海市精品课程的标准，着手准备2019年申报上海市精品课程； 6. 核心期刊论文1~2篇 7. 参加国际护理技能大赛 8. 2018年12月完成本课程网络平台建设。
3 | 高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划 | RW-07_S31 | 学校高度重视师资队伍建设工作，学校领导亲自部署和主持师资队伍建设工作。同时，学校制定了师资队伍建设发展规划，于2013年11月制定了 “立人达人”强师工程三年规划（沪立达院〔2013〕54号），形成了师资队伍建设的长效机制。 | 学校积极开展教师的培训工作。鼓励骨干教师及专业带头人积极参与企业实践，贯彻执行教师到企业、行业等一线岗位实践、通过相互交流学习，促进专业教师的实践操作能力，为实现教学实践与岗位生产对接提供强有力的师资保证。另一方面，聘请专业素质高、学术造诣深的专家学者充当兼职教师，充分发挥其作用开展形式多样的校本培训，培养和锻炼教师队伍。开展校本培训，加强现代教育技术培训和教师实践能力、创新能力的培养，提高利用现代教育技术进行教学的能力，强化教师创新意识。 | 3 | 2017 | 1、积极开展教师的培训工作。选派骨干教师及专业带头人赴台湾合作学校进修访学，学习台湾的教育教学先进理念和方法。2、鼓励没有企业工作经历的教师积极参与企业实践，贯彻执行教师到企业、行业等一线岗位实践、通过相互交流学习，促进专业教师的实践操作能力。3、聘请专业素质高、学术造诣深的专家学者充当兼职教师，充分发挥其作用开展形式多样的校本培训，培养和锻炼教师队伍。 | 1、选派骨干教师、专业带头人赴台湾高校进修学习，计划2-3人；2、教师下企业产学研践习，计划1-2人；3、结合二级学院工作需要聘请客座教授1-2人；4、引进企业或行业专家来校任教 | 人事处
[6 empty] | 2018 | 1、加强对骨干教师和专业带头人的培训，选派教师到国内高校访学进修；加强现代教育技术培训和教师实践能力、创新能力的培养，提高利用现代教育技术进行教学的能力，强化教师创新意识。2、提升教师专业技能和管理人员专业水平，支持教职工参加相关技能的培训；3、在人才引进方面，加强对教师学历的要求，引进博士学位研究生，提升师资队伍水平。 | 1、选派骨干教师、专业带头人赴上海高校作为访问学者进行访学进修，计划1-2人；2、教职工相关技能培训，如财务人员、辅导员岗前培训等；3、争取引进博士学位研究生1-2人；
4 | 加强兼职教师的职业教育教学规律与教学方法培训 | RW-09_S31 | 兼职教师已经成为我校非常重要的教学力量。学院对兼职教师岗有前培训和年终考核 | 建立学校、学院两级培训制度。通过系统的培训，对兼职教师的教学方法和教学心态进行调整和提高，建立一支负责任、有方法、合规律的兼职教师队伍。 | 5 | 2017 | 实行院内培训，进行期中期末考核 | 各学院兼职教师考核、反馈报送教务处 | 教务处
[6 empty] | 2018 | 1、学校、学院两级培训实行， 2、进行年终考核 | 年终考核表和考核情况汇总
5 | 推动落实《职业院校数字校园建设规范》，建设高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统 | RW-11_S31 | 1．数字化校园基础设施较为扎实 2．积累了较为丰富的信息化数字资源 3．架构了较为实用的信息化管理平台 4．练就成较为坚实的信息化建设队伍 | 1．建设完成公共数据平台。 2．建设完成统一用户认证平台。 3．建设人才培养工作状态数据管理平台 | 20 | 2017 | 方案论证、系统实现 | 1、调研、论证报告 2.系统验收报告 | 信息中心
[6 empty] | 2018 | 系统测试、试用、完善 | 系统测试报告、使用报告
6 | 专科高等职业院校积极开展社区教育、老年教育活动；建立专科高等职业院校与社区教育机构联席会议制度 | RW-35_S31 | 开设“老年老年照护管理”专业 | 在现有基础上，通过三年建设，推进“顶岗实习+零适应期就业”教学模式，促进老年护理实践教学的适应性与适用性，更好的为社会紧缺人才岗位输送实用型人才 | 8 | 2017 | 在课程中进行教学模式的改革，促进老年护理实践教学的适应性与适用性，更好的为社会紧缺人才岗位输送实用型人才；加强课程建设； | 1.“顶岗实习+零适应期就业”教学模式的实施； 2.建设校内精品课程“老年护理”； | 护理与健康学院
[6 empty] | 2018 | 1.加强与企业间的合作； 2.加强对师资队伍的培养； | 1.拓展2~3家老年护理医院或者养老院并与之合作； 2.送老年护理专业教师去企业培训并参加各种学术会议。
7 | 构建基于岗位工作过程的课程体系，突出职业核心能力培养 | RW-37_31 | 目前有校级精品课程5门；市级精品课程3门，市级教学成果二等奖2项 | 岗位工作过程到课程体系构建实施：1.课程内容的组织体现专业的职业化特点；2.课程内容的组织体现专业的职业化特点；3.课程教学强调工学交替，体现教学做一体化的职业教育理念 | 8 | 2017 | 从基于工作过程的模块化课程体系建设的开展市场调研、人才培养模式论证 | 1.市场调研相关报告； 2.工作任务分析相关资料； 3.人才培养方案论证相关资料。 | 艺术设计与传媒学院
[6 empty] | 2018 | 课程开发 | 1.课程体系建设情况； 2.各项制度和考核标准制定情况。
8 | 保证新一代信息技术产业、高档数控机床等相关专业的布局与发展 | RW-39_S31 | 1、依托专业办学情况 我院数控加工技术职业能力的培养主要依托现有的模具设计与制造、机电一体化二个专业，经过多年来的专业教学改革，在机械加工领域，已培养形成了一支学历、年龄结构较为合理的师资队伍 2、教学基础设施条件完备 学院有基础实训室10个，设备投资总额800多万。总使用面积1680平方米。以上实验条件已基本满足本专业的教学需要。 可为本专业学生提供内容丰富、技术领先，与国际接轨的数控技能实训。 3、教学管理规范，完备的学生管理、教师管理、教学管理、实验室管理等各类规章制度、文档资料和法规性文件并严格执行。 | 在现有基础上，通过三年建设，主要实现完成以下几项任务： 1、以机电一体化一个专业班级作为“中德合作”试点班级，按照德方制定数控技术职业技能鉴定标准对此班级的人才培养方案做相应调整， 重组课程体系，融合德国课程标准体系,使专业课程内容与德国认证技能需求紧密结合。 2、逐步建立一支相对稳定的“双师”教师团队。在项目合作过程中学院要逐渐完成中青年教师培养，完成德方认证考核的同时，要加强学习德国专业教学法（行动能力教学方法、教学计划、课程规划、评估反馈）。 3、通过此项目的合作，要有计划的衍生该项目的辐射效应，有效的引入德方的师资，人才培养方案，认证体系，利用项目的示范效应培养更多更广的高技能工科人才。 | 8 | 2017 | 1.数控技术专业培养方案与德国职业技能标准衔接。2.课程教材建设方面：根据现有德方数控技术的培训内容和标准初步分析教学内容整合第一部分：制造基础－包括公差与配合、金属材料与热处理、夹具、刀具、金属切削原理、工艺规程等方面的基础知识； 3.师资队伍建设方面：选派1名教师到德国进修。 4.外聘人员方面：聘请国内、台湾和德国等著名数控专家为本校兼职教师，聘请1名教师担任德语教学。 5.课程教材建设第二部分整合：数控加工工艺，数控加工工艺知识；CAD/CAM软件应用，数控机床技术，机床电气控制技术等知识。 | 1.数控技术专业培养方案 2.课程教材建设第二部分整合：编写《数控加工工艺》 3.课程教材建设方面：编写《制造基础》教材 4.师资队伍建设方面：选派1名教师到德国进修 5.外聘人员方面：聘请国内、台湾和德国等著名数控专家为本校兼职教师，聘请1名教师担任德语教学。 | 机电与信息学院
[6 empty] | 2018 | 1.课程教材建设第三部分整合：数控机床维修与保养等知识。在此基础上制定出专业核心课程的主要内容与要求、指导性教学计划，课程模式、教学模式、教学评价方法、职业资格证书。 2.师资队伍建设方面：继续选派1名骨干教师到德国进修并取得德国职业技能资格证书。 3.外聘人员方面：续聘国内、台湾和德国专家为本校兼职教师。 4.选送学生去德国参加9个月的培训取得职业资格证书，并在德国实习。 | 1.课程教材建设第三部分整合：编写《数控机床维修与保养》 2.师资队伍建设方面：继续选派1名骨干教师到德国进修并取得德国职业技能资格证书 3.外聘人员方面：续聘国内、台湾和德国专家为本校兼职教师。 4.选送学生去德国参加9个月的培训取得职业资格证书，并在德国实习。
9 | 加强现代服务业亟需人才培养，加快满足社会建设和社会管理人才需求 | RW-40_S31 | 每年审批各学院新专业申报是教务处的重要工作之一。从建校之初，我校就十分注重在专业建设方面的进步，由最初的6个专业发展到27个专业，在十二五规划期间，学校坚持专业设置的调整和结构优化，适应市场对人才培养的需求。加强重点专业建设和搭建专业群平台，积极探索人才培养模式和教学模式改革，大力推进校内实训室和校外实践基地建设，提高学生实践动手能力和职场适应能力，努力提高人才培养质量。 | 积极推进我校学院新专业申报活动，不断满足社会不同需求。各学院梳理本学院的专业设置，制作本学院各专业发展计划书，对本学院的专业设置和优化做出规划。根据学校发展的最新动态和各学院的专业发展计划书，组织校领导和专业召开相关会议，制定本校的专业发展计划，不断申报新专业，优化我校的专业结构。 | 5 | 2017 | 1、各学院梳理本学院的专业设置，制作本学院各专业发展计划书，对本学院的专业设置和优化做出规划学校 2、根据我校的发展动态和各学院的专业发展计划书，组织校领导和专业召开相关会议，制定本校的专业发展计划 | 本学院专业发展计划书、本校的专业发展计划 | 教务处
[6 empty] | 2018 | 计划到2018年，至少完成两个新专业的申报 | 至少完成两个新专业的申报
10 | 建设学校主体、政府引导、行业企业和社会深度参与的“学生创业孵化园”，加强基地建设 | RW-42_S31 | 学院类企业化实训中心已打造成为导师工作室暨学生创业孵化园，设有工信部国家NACG建筑动画研究中心、上海室内景观设计研究中心、全国高职高专艺术设计类项目教学“十二五”规划教材编审中心、全国信息化工程师—NACG数字艺术技能水平考试鉴定站，实训室总量18个。已建成具有“教、学、做”一体与“产、学、研”一体的开放共享型实训创业基地。 | 创业孵化基地是以促进创业带动就业、提高创新、创业型人才的综合素质为指导思想，以扶持大学生自主创业为核心目标，以教师指导，专业引领，市场化运作为主要特点，以搭建融政策理论研讨、创业指导培训和综合服务为一体的创业孵化平台为主要形式。 形成6个具有一定规模、具备较强实践教学能力和生产服务能力的校内生产性实训基地。 | 8 | 2017 | 建立3个企业校外合作基地 | 1.校外实践基地协议； 2.校外实践基地运行情况记载资料 构建具有：专业教育+职业教育+创业教育+就业教育‘四位一体’的创业教育模式 | 艺术设计与传媒学院
[6 empty] | 2018 | 建立3个企业校外合作基地 | 1.校外实践基地协议； 2.校外实践基地运行情况记载资料 构建具有：专业教育+职业教育+创业教育+就业教育‘四位一体’的创业教育模式
11 | 将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习，优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习，实施弹性学制，放宽学生修业年限 | RW-43_S31 | 学校与台湾合作高校交换生项目转换学分 | 学生参与课题和项目转换学分，为休学创业的学生放宽修业年限 | 5 | 2017 | 1、确定参与转换课堂和创新学制的学院和专业，并做出相关方案； 2、试点运行参与项目课题转换学分，开展学生创业计划书选拔 | 试点学院学分转换方案，优秀学生创业计划书 | 教务处
[6 empty] | 2018 | 1、推行学生参与课题项目转换学分， 2、对切实可行的创业计划基于学校政策和资金支持，帮助学生顺利开展创业 | 学校课题项目学分转换情况说明，学生顺利开展创业活动
12 | 创新“项目引领、任务驱动、工作室化教学、职业岗位对位”的人才培养方式，以工学结合为主线，坚持“高素质、有创意、懂材料、会制作”的人才培养目标，实现学业与职业的有效对接 | RW-46_S31 | 以“产业链”为主导的教学模式：以工学结合为主线，坚持“高素质、有创意、懂材料、会制作”人才培养目标，实现学业与职业的有效对接；（1）项目包引领：艺术设计企业的岗位工作内容表现为对一系列项目的运作，根据这一特点，把岗位工作项目转化为学习项目，形成以岗位能力培养为核心的项目课程；对完成工作项目所需能力进行分类，以项目课程为元素形成课程项目包；基于设计岗位的工作过程和能力培养规律，形成由课程项目包组成的逐级递进的课程项目包系统，引领课程体系、教学内容和教学模式的全面改革。（2）“工作室化”教学了：针对艺术设计类职业特点，将工作室这一典型工作模式转化成为学习领域的“工作室化”教学模式。通过教师与师傅和项目经理、学生与徒弟和设计师的角色复合，推进、完善“现代学徒”制。做中学材料、做中学设计、做中学工艺、做中炼素质。以学生的产品转化率、学生参加国内外设计大赛入围及获奖率、教师承接社会服务项目的数量和质量为“工作室化”教学的主要评价指标，实现教学内容项目化、学习情景岗位化、学习过程职业化、学习成果社会化。 | 进一步完善以“产业链”为主导的教学模式 | 6 | 2017 | 组织辅导学生参赛及自主创业 | 1.组织池生参加各类大赛相关资料； 2.学生创新项目项目相关资料（包括计划、实施，总结） | 艺术设计与传媒学院
[6 empty] | 2018 | 组织辅导学生参赛及自主创业 | 1.组织池生参加各类大赛相关资料； 2.学生创新项目项目相关资料（包括计划、实施，总结）
13 | 鼓励示范性和沿边地区高等职业院校利用学校品牌和专业优势，积极吸引境外学生来华学习 | RW-48_S31 | 学校加强与台湾地区高校的合作。学校现有六个二级学院：立达—佛光艺术设计与传媒学院、立达—长庚护理与健康学院、立达—醒吾商学院、上海立达—台北城市机电与信息学院、立达—德明管理学院、基础与外语学院。学校经教育部港澳台事务办公室批准（沪教委港澳台〔2013〕21号文件），2014年学校向台湾地区招收专科生，按照有关招收台湾地区学生的政策精神做好台湾地区学生培养和管理工作，以教育教学为中心，趋同管理。台湾地区学生可申请免修政治课和军训课。 | 1.对台湾在校生进行全程跟踪记录，从学业、生活、实习、就业各方面进行关注，形成各项报告，并进行深度分析。从而提高我校人才培养及管理水平，更全方位促进与加强我校与台湾地区高校的战略性合作； 2.更好得了解台湾地区学生需求，及各类政策导向，促进我校招收台湾地区学生可持续发展。 | 2 | 2017 | 1.2017年1月，与台湾学生进行1次座谈，了解学校满意度及就业意向； 2.2017年1月，与台湾学生辅导员进行座谈，了解学生学业等方面情况； 3.2017年2月，走访台湾学生原毕业学校，进行学业反馈及感恩母校活动； 4.2017年9月起，对15级台湾学生进行正式就业推荐，形成推荐记录； | 1.2017年12月，完成台湾学生座谈记录、学业情况、就业意向等情况报告; | 招就办
[6 empty] | 2018 | 1.走访市台办及区台办等相关部门，了解最新政策； 2.自15级台湾学生就业实习单位确定，定期做好用人单位走访； 3.2018年12月完成毕业后半年内跟踪调查工作 | 1.2018年12月，完成台湾学生学涯、职涯及满意度调查报告;
14 | 巩固学校、省、国家三级高等职业教育质量年报制度，进一步提高年度质量报告的量化程度、可比性和可读性 | RW-52_S31 | 已经开展学校质量年报 | 开展院校两级质量年报 | 5 | 2017 | 1、各学院确定本院质量年报的主要板块和特色方面； 2、完成学校和6个二级学院年报，各学院、学校和学生提出改进意见 | 本学院年报大纲，二级学院年报改进意见表 | 教务处
[6 empty] | 2018 | 完成两级质量年报传至学校官网 | 学校官网展示两级质量年报
15 | 以人才培养工作状态数据为基础，开展高职院校教学诊断和改进工作 | RW-53_S31 | 已建成我校数据采集平台 | 在已有的人才培养工作状态数据为基础，进一步对数据进行挖掘和分析。以此为条件，建立校内教学诊改工作体系 | 5 | 2017 | 1、确立我校的数据采集平台和教学诊改工作建设目标和方案； | 建设方案 | 教务处
[6 empty] | 2018 | 建设基于数据平台分析和分析软件的教学诊改体系 | 体系说明和架构
16 | 推动教师分类管理、分类评价的人事管理制度改革；全面推行按岗聘用、竞聘上岗 | RW-56_S31 | 学校始终坚持把建设一支高素质、高水平的师资队伍作为提高本 科人才培养质量的根本任务，紧紧围绕引进、培养和使用三大师资队伍建设的关键环节， 全方位构筑人才高地，制订实施了一系列有效措施和优惠政策，高层次教师数量不断增加，结构渐趋合理，整体水平稳步提高。 | 1、将加大对教师的培养力度，尤其侧重于对骨干教师、专业教师的培养，从而培养一批专业稳定，业务精深的高素质的教师队伍，推动学校内涵建设及学科建设。 2、继续加强培训工作的管理力度。教师在参加各类师资培训后，让参训者“学有所用”，不断提高其业务素养，巩固其专业思想，发挥他们的专业引领作用，建立共享、交流机制,让培训的知识学有所用，促进他们的专业成长和发展,进一步推动学校内涵建设。 3、学校还需要进一步完善培训制度及相关保障措施。把有限的资源用到需要的地方，创造出更多的效果，做到合理的配置资源，充分利用。 | 3 | 2017 | 1、制定人才引进的实施方案，加大人才引进力度； 2、加大对教师的培养力度，尤其侧重于对骨干教师、专业教师的培养，从而培养一批专业稳定，业务精深的高素质的教师队伍，推动学校内涵建设及学科建设。 3、继续加强培训工作的管理力度。教师在参加各类师资培训后，让参训者“学有所用”，不断提高其业务素养，巩固其专业思想，发挥他们的专业引领作用，建立共享、交流机制,让培训的知识学有所用，促进他们的专业成长和发展,进一步推动学校内涵建设。 | 1、人才引进的实施方案试行； 2、召开培训学习交流会，分享培训成果，强化各类培训成果分享； 3、2017年度中、高级专业技术职务申报工作；4、2017年度校内初级专业技术职务评审工作。 | 人事处
[6 empty] | 2018 | 1、将加大对教师的培养力度，尤其侧重于对骨干教师、专业教师的培养，从而培养一批专业稳定，业务精深的高素质的教师队伍，推动学校内涵建设及学科建设。 2、学校还需要进一步完善培训制度及相关保障措施。把有限的资源用到需要的地方，创造出更多的效果，做到合理的配置资源，充分利用。 3、重视教师职称的晋升，尤其是中高级专业技术职务的申报和初级专业技术职务的校内评审制度。 | 1、完善教职工培训制度文件，加强教师培训管理； 2、召开培训学习交流会、总结会，分享培训成果，强化各类培训成果分享； 3、2018年度中、高级专业技术职务申报工作；4、2018年度校内初级专业技术职务评审工作。
17 | 贯彻落实《高等学校辅导员职业能力标准》 | RW-59_S31 | 1.辅导员校本培训的有序正常开展2.辅导员的教师职称晋升已正常开展 | 1.“辅导员职业守则及职业知识”校本教材2.“辅导员职级晋升标准” | 2 | 2017 | 1.“辅导员职业守则及职业知识”校本教材编写2.“辅导员职级晋升标准”试运行 | 1.“辅导员职业守则及职业知识”校本教材（教材部分） 2.“辅导员职级晋升标准”文本 | 学工部
[6 empty] | 2018 | 1.“辅导员职业守则及职业知识”校本教材使用2.“辅导员职级晋升标准”正式运行 | 1.“辅导员职业守则及职业知识”校本教材（校本测试题库） 2.“辅导员职级晋升”结果
18 | 心理健康教育全覆盖 | RW-60_S31 | 已经实现了心理健康教育理论课程全覆盖；初步实现心理健康教育教育实践活动全覆盖 | 完善心理健康教育理论课程全覆盖； 实现心理健康教育教育实践活动全覆盖；实现心理健康月活动全覆盖 | 3 | 2017 | 1.团训活动室硬件建设 2.团训活动的开展 | 1.完成团训活动室硬件、材料的购置 2.完成辅导员助理团训活动培训手册的制作 | 学工部
[6 empty] | 2018 | 1.团训活动的开展与总结 2.指导各二级学院开展心理健康月活动 | 1.完成团训成果手册的制作 2.完成心理健康月活动成果手册的制作
19 | 全面推进《全国大学生思想政治教育质量测评体系（试行）》 | RW-61_S31 | 我校 思政课课程体系为3 +3模式。（三门大学生思想政治理论课课程，包括：毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、思想道德修养与法律基础和形势与政策；纳入思政课体系的三门课程包括：心理健康教育、生涯规划与就业指导教育和创新创业创意教育。 | 建立大学生思想政治理论课主题学习网站和微信公众账号学习平台， 确保全校师生共享优质教学资源。 加强后备人才储备，确保师资引进和培训提升的资金，充分保障思想政治理论课教学和科研用人需求。统筹思政课课各门课的实践教学、教学内容、指导教师和专项经费。实践教学覆盖全体学生，积极争取社会各方面支持，整合实践教学资源，拓展实践教学形式，建设相对稳定的实践教学基地。 | 5 | 2017 | 1、密切关注“高校思想政治理论课网站”和上海市教委的“易班在线服务公众号”，充分利用优质网络教学资源。建立思想政治理论课特聘教授制度。 2、组织教案编写、课件制作、课堂教学组织的研究，形成初步成果 | 1、网络课堂的初步使用，建立一支校内外专家、学者、企业家、辅导员队伍组成的思想政治教育队伍，走访并初步落实思政教学实践基地2个。 2、思政课各门课程之间教学设计和对不同课程之间内容衔接的研究报告一篇 | 基础与外语学院
[6 empty] | 2018 | 1、形成一批精彩教案、精彩课件，打造一批精彩课堂。建立大学生思想政治理论课主题学习网站和微信公众账号学习平台，确保全校师生共享优质教学资源。 2、实践教学覆盖全体学生，积极争取社会各方面支持，整合实践教学资源，拓展实践教学形式，建设相对稳定的实践教学基地。 | 精彩课件2个、网络课堂2个、实践基地5个
20 | 创建平安校园、和谐校园 | RW-62_S31 | 1.视频监控系统：摄像头点位94个，重要部位均已布控。 2.防控报警系统：红外线报警（包括对射）点位118个。 3.电子围栏系统：围栏总长1600米，红外线报警点位17个。 4.电子巡更系统：点位01-51个，点位巡更路线覆盖校区。 5.安防控制室：实际面积12.18平方米；控制操作台；监控、报警显示器17台（可切换）。 | 通过开展“平安校园、和谐校园”创建活动，形成维护广大师生的人身安全和学校财产安全的长效机制，实现“五无”工作目标，即：无校园内刑事案件，无造成严重影响或严重后果的重大群体性事件，无造成严重影响国家安全或政治稳定的重大事件，无引发系统恐慌的重特大恶性案件或社会治安案件，，无造成严重影响或严重后果的师生伤害事故。努力营造一个稳定、安全、温馨、和谐的教育环境。 | 8 | 2017 | 1.现校园监控网络到位 2.完成所有模拟转数储存，实现数字储存 | 1.完成新建监控机房，拼接屏高清显示，增加食堂数字监控与门禁系统，完成高校技防应战平台 2.更换部分高清摄影机，增加校区监控覆盖点位与制高点监控，完善平台与教委对接 | 后勤与保卫处
[6 empty] | 2018 | 完成校区监控覆盖面积 | 增加进出学院门禁道闸系统，宿舍消防系统，所有设备统一平台管理进行联动
21 | 落实《高等学校体育工作基本标准》 | RW-63_S31 | 我校自2008年成立了以校长为组长，主管学生工作副校长为副组长，教务处、学工部、各学院分管学生工作院长、体育教研部为成员运动委员会，分工明确，部门协调全面开展工作。 经过学校13年的发展，取得令人瞩目的成就。一、 加强机构建设，强化管理意识；二、 夯实工作基础，加快软件、硬件建设；三、 改革体育教学，以养成教育为目标，开展丰富多彩的体育活动。 学校每年都要举行一次以传统体育项目为主的田径运动会。根据教学计划，每月组织群体竞赛、每周有活动，如迎新篮球赛、足球赛、拔河比赛、跳踢比赛等。在提高学生身体素质的同时，强化了学生的参与意识和竞争意识以及集体荣誉感。四、 辛勤耕耘获丰收，科学训练创佳绩；由于学校领导高度重视，措施得力，在体育教师的精干努力下，学校体育运动队在各级各类比赛中均取得了优异的成绩，获得校领导表扬与奖励。 | 1、 根据上海发展的实际，转变教学观念，将体育工作为我校的发 展的战略目标。 2、 争取体育教师外出参观学习、购置体育有关书籍，进一步提高 教师也是素质。 3、 继续实施专兼结合队伍，老带新模式，加大青年教师的培养力 度，进一步充实、壮大体育教师队伍。 4、 发掘体育特长生培养为核心，制定优惠政策，进一步加强课外 训练、教练、运动员的管理力度，切实提高运动队的成绩。 5、 努力探索高水平运动员的培养。 6、 积极组织开展多样的小型体育比赛，努力提高学生的运动水平， 力争每位学生能掌握1—2项锻炼身体的方法，为学生的终身体育奠定基础。 | 5 | 2017 | 1、 继续加强教研组建设，完善各条线工作计划内容，进一步 探索课改的精神，转变教育教学观念，丰富学生课堂氛围，提高学生体质。 2、 制定参加各类教师学计划，通过参加学习更新全体体育教 师的教学理念，体育教研部共同探讨、参与集体创设构思，提高学校体育教学水平。 3、继续加强运动队管理与基础训练工作，必须分工明确责任，保证每年参赛任务，并取得好成绩。 4、体育教研组必须配合学校各项工作，为学校的发展、为学校的素质教育做好各项工作。 | 1、 开展丰富多彩的学生课外活动，保证每年的田径运动会，每月的群体竞赛，并落实到位。 2、抓好学生体质测试工作，保障新标准在我校的正常开展，按时上报学生体质测试情况（包括学生的体育课成绩和质量检测分析）。 | 基础与外语学院
[6 empty] | 2018 | 1、 在学校领导的重视下，使体育教师的工作能力、教学能力、敬业精神，不断提高，要使学校的体育工作方面达到崭新的局面 2、加强学校运动项目特色建设，使篮球、足球等运动队在区级、市级比赛中取得优异成绩。 3、在教学课课题研究方面取得突破，通过研究撰写适合高职校特点的教材（包括课堂教材、课外活动、训练和评价等）。 | 1、加强学校运动项目特色建设，使篮球、足球等运动队在区级、市级比赛中取得优异成绩。 2、在教学课课题研究方面取得突破，通过研究撰写适合高职校特点的教材（包括课堂教材、课外活动、训练和评价等）。
22 | 加强校园文化素质教育及校园文化建设 | RW-64_S31 | 1.高雅艺术进校园活动的开展学校已积累了近10年的经验 2.已有易班微信公众号的运营基础 | 1.“高雅艺术进校园欣赏指南”手册 2.“高雅艺术进校园欣赏心得”分享材料 3.校园文化活动场地相关设备购置到位 4.建设一个具有一定影响力的校园文化微信公众号 | 8 | 2017 | 1.高雅艺术进校园活动2.校园文化活动相关设备更新购置3.校园文化微信公众号建设 | 1.高雅艺术进校园活动的按计划开展2.“高雅艺术进校园欣赏指南”手册完成3.校园文化活动场地相关设备购置到位4.微信公众号关注度及内容的阅读量 | 学工部
[6 empty] | 2018 | 1.高雅艺术进校园活动2.校园文化微信公众号建设 | 1.高雅艺术进校园活动的按计划开展2.“高雅艺术进校园欣赏心得”分享集3.校园文化活动相关设备购置到位4.微信公众号关注度及内容的阅读量
23 | 促进职业技能培养与职业精神养成相融合 | RW-65_S31 | 1.实训室初步建设的两个软件（智慧旅游业务流程管理系统和 智慧旅游门店销售管理系统） 2.导游技能大赛 | 1.优化师资队伍 2.定期开展讲座 3.积极开展实地调研 4.“模拟旅行社”建设 5.“旅游专业阅览室”的建设 6.导游与旅行社实训的系列赛事 | 5 | 2017 | 实训室软件购置并在教学中的使用、外出调研和开展学术讲、展开各种学生竞赛并请专家进行培训指导、“旅游专业阅览室”初步建成。 | 1.实训室软件购置，教学中的使用 2.外出调研与开展学术讲座共4次 3.开展“导游知识竞赛”1次 4.请行业专家培训讲座4次 5.参加导游服务技能赛事1次 6.“旅游专业阅览室”初步建成，购买图书80本 | 管理学院
[6 empty] | 2018 | “模拟旅行社”建成并运行、学生经营与管理团队、企业文化认知大幅度提高、配合技能大赛举办赛事；学术讲座和短期培训定期举行 | 1.从旅游实训室到“模拟旅行社”，形成教学与创新创业实践相结合的运作模式 2.“导游知识竞赛”1次 或“模拟旅行社情景演剧”活动1次 3.配合“星光计划”开展“导游技能大赛”等系列专家培训4次 4.开展学术讲座4次 5.购买图书40本
注1：“编号”与教育部《行动计划》该任务的序号相同。
注2：“阶段性目标”根据方案设计和完成年份如实填报。